AD „FABRIKA ŠEĆERA“ – BIJELJINA

VELIKA OBARSKA

O P E R A T I V N I   P L A N

ZA 2015-2016. GODINU

Plan uradili:

Rakić Rade, dipl.ing.teh.

Fafulić Mirko, dipl.ing.teh.

Bijeljina, 23.06.2015

PREDLOG RJEŠENJA ZA OŽIVLJAVANJE FABRIKE ŠEĆERA

Operativni plan za 2015-2016. godinu je ekonomski, tehnički i vremenski izvodljiv. Predloženi plan ukoliko se usvoji i realizuje, daje garanciju da će fabrika u roku od tri godine postati ugledno preduzeće. Plan je precizan i zahtjeva da se navedeni uslovi moraju ispoštovati u cjelosti prema planiranim terminima, a to je:

- Da Vlada i Investiciono Razvojna Banka izmire obaveze radnicima i povjeriocima po sudskim izvršnim presudama. Pod  blokadom je fabrika po izvršnim presudama cca 12,000.000 KM sa obračunatim kamatama i sudskim troškovima.

- Da Vlada RS i IR-Banka odobre kredit na 10 godina od 12,600.000 KM za remont i sanaciju objekata, sa grejs periodom od 2 godine.

-Obavezujemo se, da će mo sa navedenim sredstvima fabriku remontovati, modernizovati, sanirati objekte, djelimično izvršiti AKZ , a time i fabriku dovesti u solidno radno stanje, kao i uređenje kruga fabrike i objekata.

- Da Vlada RS raspiše međunarodni tender ili pokrene fabriku u sopstvenoj režiji u 2016.g.

- Ukoliko bi se Vlada opredjelila za varijantu raspisivanja međunarodnog tendera, fabrika bi  imala realnu cijenu na tržištu od minimum 50,000.000 KM, ukoliko bi se ispoštovale tačke 1 i 2.

- Ukoliko Vlada RS i IR-banka odluče da se u  kampanju 2016. g.  ide u vlastitoj režiji potrebno je dodatno obezbjediti cca 46,000.000 KM (repa, repro-materija, plate, sirovi tršćani šećer...).

- Proizvodnjom bi se ostvario prihod od cca 58,000.000 KM, čime bi fabrika ostvarila dobit od cca 12,500.000 KM.

NAPOMENA: Minimalna cijena šećera na tržištu od 800 KM/t je dovoljna da fabrika ima ekonomsku opravdanost za rad.

- Na osnovu ekonomskih pokazatelja fabrika bi odmah posle prve kampanje platežno mogla servisirati redovno svoje obaveze.

- Oživljavanjem fabrike šećera otvorilo bi se cca 250 stalnih radnih mjesta, cca 300 sezonskih (rad 4 mjeseca u godini), siguran prihod za cca 6.000 individualnih poljoprivrednih proizvođača, cca 300 autoprevoznika na rad od 100 dana sa njihovom mehanizacijom, kao i dodatni posao za 30 malih, srednjih i velikih preduzeća koji će snabdjevati fabriku repro-materijalima ili učestvovati u izvođenju radova.

Prema detaljnim analizama oko fabrike šećera, možemo sa sigurnošću tvrditi da je svaka od predloženih  varijanti ekonomski opravdana i izvodljiva. Ukoliko se Vlada RS odluči za jednu od ove dvije varijante, mi iz tehnike smo spremni u potpunosti ispoštovati izvršenje Operativnog plana za 2015-2016.g.

Bijeljina,15.05.2015.                                                               Pom.direktora za pripremu fabrike

/Rakić Rade,dipl.ing.teh./

Za realizaciju Operativnog plana potrebno je uraditi  sledeće:

- Da Vlada RS  do 15.09.2015. godine izvrši deblokadu fabrike.

(Da bi izvršili deblokadu fabrike osnovni uslov je:  isplata radnika i povjerilaca za koje postoje sudske izvršne presude)

- Do 20.09.2015. godine formira rukovodstvo fabrike i pristupi  kapitalnom remontu i pripremi fabrike za  kampanju 2016. God.

- Od 15.10.2015. godine početi sa prijemom radnika u fabriku, a prema potrebama fabrike.

- Da se izvrši kapitalni remont  fabrike prema priloženom planu remonta za 2015. -2016.godinu do 01.06.2015.

- Da se u ključnim djelovima fabrike uvede distributivno upravljanje ( energana, ekstrakcija,čišćenje, filtracija, otparavanje, rafinerija).

- Da se jedan dio opreme zamjeni novom i to:

-rekonstrukcija stanice filtracije 1-2

-ugradnja filter presa umjesto vakum filtera,

-ugradnja novih centrifugalnih pumpi (linijija  sokova)

-ugradnja novih zupčastih ( C-šećerovina, afinacijone šećerovine i melasa),

-ugradnja jedne nove el. pumpe za napajanje kotlova,

-osposobljavanje fabrike za paralelnu preradu tršćanog šećera

- Da se u 2016. godini  odradi  kampanja u trajanju od  77 dana sa kapacitetom prerade od 3500 tona  šećerne repe na dan ili 87 % korištenja dnevnog projektovanog kapaciteta. Planira se da u tom periodu se preradi  270.000 t šećerne repe.

- Uporedo sa preradom šećerne repe  preraditi cca 20.000 tona sirovog tršćanog  šećera.

- Da se na području Semberije i Posavine obavi sjetva na 4000 Ha i obezbjedi prinos od 45- 50 t/Ha.

- Da se iz okruženja (Mačva-Srem) obavi sjetva na 2000 ha

- Kapitalni remont završiti do 1.06.2016. g.

- Prve mehaničke i hladne  probe obaviti u periodu 17-22.06.2016. g.

- Druge mehaničke, hladne i tople probe obaviti u periodu 15-20.09.2016.

- Krečnu peć potpali 15.09.2016. god. čime bi počela planirana kampanja 2016.

- Da Vlada RS obezbjedi posticaj za proizvodnju šećerne repe za sjetvu 2016. godine. (Prema posticajima u Srbiji i Hrvatskoj potrebno je da Vlada daje min. posticaj za repu u visini od 0,01 KM/kg predate čiste repe)

- Da Vlada RS omogući fabrici poreske i druge olakšice koje će omogućiti kvalitetnu konsolidaciju u naredne tri godine

OPŠTI PODACI O FABRICI

Puno poslovno ime:    AD „FABRIKA ŠEĆERA-BIJELJINA“

Sjedište: Velika Obarska, Republika Srpska Bosna i Hercegovina

Status: Akcionarsko društvo.

Šifra djelatnosti:  1081 – Proizvodnja šećera

Matični broj:  0178844

JIB: 4400427920006

PDV: 400427920006

Kontakt podatci:

Tel/fax : 0038755383649

E-mail  : fabrikasećerabijeljina@gmail.com

OPŠTE KARAKTERISTIKE FABRIKE

Fabrika šećera – Bijeljina  izgrađena je  1979. godine. Projektovani kapacitet prerade je 4.000 tona šećerne repe na dan. Planirana godišnja prerada je 400.000 tona slatkog korjena. Fabrika je izvršila rekonstrukciju 1990 i 1991. god. čime su otklonjena sva uska grla.

Fabrika se prostire na cca 50 ha.

Na površini od cca 30 ha izgrađena je Upravna zgrada, Glavna proizvodna hala sa svim pratećim objektima i pripadajućim magacinima kao i  deponijama za repro materijal i sirovinu.

Na preostalih 20 ha izgrađene su  lagune  za prihvat svih otpadnih voda sa sistemom za prečišćavanje.

Fabrika se snabdjeva kompletno svježom vodom iz sopstvenih bunara.

Posjeduje svoju ENERGANU koja ima dva kotla po 50 tona na ugalj, dva kotla po 4,5 tona na mazut, turbinu i generator od 8 MW. Fabrika iz mreže koristi el. energiju samo dok ne startuje sopstvenu proizvodnju. Višak el. energije šalje u mrežu.

Preradom šećerne repe projektovanim kapacitetom od 4.000 t/dan proizvedi se: cca  55o do 560 tona/dan šećera, 250 t/dan briketiranog-suvog rezanca i 170 t/dan melase. Za lagerovanje šećera posjeduje dva betonska silosa čiji je ukupni kapacitet  40.000 tona. Pakeraj šećera je opremljen sa dvije polu-automatske mašine za pakovanje šećera u ventil vreće od 50 kg, i automatskom mašinom tipa HEESER za pakovanje šećera po jedan i dva kilograma.   . Takođe,  posjeduje i liniju za proizvodnju šećera u kocki. Kapacitet linije kocke je 23 t/d. Površina prihvatnog magacina  šećera je cca 2.000 m² kapaciteta od 8.000 t upakovanog.

Skladište melase je kapaciteta od 14.000 tona.

Skladište za prihvat briketiranog rezanca je površine od 3000 m², kapaciteta od 15000 t upakovanog briketa.

U svom krugu ima benzinsku pupu i magacin za maziva i ostale hemikalije. Takođe, posjeduje i magacin rezervnih dijelova čija je korisna površina od cca 500 m².

Prihvatne deponije za svježu repu su kapaciteta od cca 15.000 tona, uglja 20.000 tona, kamena 10000 tona i koksa od 2000 tona. Fabrika ima skladište mazuta od cca 3500 tona.

Glavna upravna zgrada ima površinu od 400 m² kancelarijskog prostora, restoran društvene ishrane od 500 m²i ambulantu od 40 m².

Fabrika posjeduje mašinsku radionicu, sa opremom za održavanje i izradu rezervnih dijelova za kompletno održavanje u sopstvenoj režiji mašinsko-tehnološke opreme. Takođe posjeduje i elektro radionicu, mehaničku radionicu za održavanje građevinske-poljoprivredne  mehanizacije.

Sopstvena laboratorijska služba kontroliše sve sirovine i hemikalije pri ulazu u fabriku, sve faze proizvodnje tehnološkog procesa i gotove proizvode.

Fabrika šećera osim prerade šećerne repe može da vrši i rafinaciju sirovog tršćanog šećera ( sa malom rekonstrukcijom ) kapacitetetom od cca 450 t/dan bijelog kristalnog šećera.

Do 1992. god.  imala je zaposlenih stalnih radnika oko 450 i u sezoni prerade šećerne repe još 500 sezonskih radnika.

U lancu proizvodnje šećerne repe, dovoza repro materijala, remonta , prerade i plasmana živjelo je više od 12.000 ljudi. U toku kampanje fabrika preradi 400.000 t repe, potroši 40.000 tona uglja, 20.000 kamena krečnjaka, 2.000 tona koksa, 1,200.000 natron vreća od 50 kg 40 t maziva,10.000 mazuta i td.

U toku kampanje fabrika mora da angažuje više od 200 autoprevoznika sa njihovim kamionima u periodu od 100 dana rada, koliko traje kampanja prerade šećerne repe.

VLASNIČKA STRUKTURA

|  | # AKCIONAR | # % |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Akcijski fond RS AD – Banja Luka | # 61,4088 |
| # 2 | # DOO „AGROCOOP“- Banja Luka | # 26,0097 |
| # 3 | # PREF AD – Banja Luka | # 3,3817 |
| # 4 | # ZIF Kristal Invest AD – Banja Luka | # 1,7545 |
| # 5 | # Fond za restituciju RS AD – Banja Luka | # 1,6908 |
| # 6 | # ZIF Invest Nova fond AD - Bijeljina | # 1,6382 |
| # 7 | # Zepter fond AD – Banja Luka | # 0,1560 |
| # 8 | # Mali akcionari | # 3,9603 |
|  | # UKUPNO | # 100 |

# Šematski prikaz vlasničke strukture

# OSNOVNI ELEMENTI PLANA

Planirane sjetvene površine pod repom u 2015.                                   4.000  ha  ( Semberija i Posavina)

Prosječan prinos po hektaru                                                                     45- 50  t

Planirana količina repe za probnu kampanju                                      270.000  t

Dnevna prerada šećerne repe                                                                   3.500  t

Dnevno korišćenje kapaciteta                                                                          87  %

Digestija                                                                                                          16,00  %

Iskorišćenje na digestiju                                                                               80,60  %

Iskorišćenje na repu                                                                                     13,00  %

Količina melase na repu                                                                                 4,50  %

Količina sušenog rezanca na repu                                                                6,30  %

Trajanje kampanje                                                                                               85 dana

# PLAN PROIZVODNJE ŠEĆERNE REPE

Za kampanju u 2016. godini planom je predviđeno da se preradi min. 270.000 tona šećerne repe. Navedene količine se planiraju proizvesti na području Semberije i Posavine. Obzirom da područje Semberije posjeduje više od 32.000 ha obradive zemlje koja je odgovarajuća za proizvodnju šećerne repe, smatramo da je moguće u periodu septembar 2015 do aprila 2016.g. ugovoriti i obsviti kvalitetno sjetvu:

- 3.000 ha na području Semberije

- 1.000 ha na području Posavine

- 2.000 ha  na području Mačve i Srema

Da bi sa sigurnošću, kod proizvođača, stvorili zainteresovanost za sijanja ove industrijske kulture na području Semberije i Posavine, potrebno je veliko angažovanje od strane resornog Ministarstva, fabrike i budućeg strateškog partnera.

Za  2015-16. godini,  planom predlažemo sledeće uslovie:

1. Cijena šećerne repe iznosi 70 KM/t čiste repe, a na bazi digestije od 16 %.

2. Za veću ili manju digestiju cijena se preračunava na bazi sledeće tabele:

| Digestija % | 14,00 | 14.50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 18,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cijena KM/t | 61,50 | 63,40 | 65,63 | 67,80 | 70,00 | 72,18 | 74,37 | 78,56 | 78,75 |

3. Avansno, sjeme šećerne repe (1,2 sj/ha)

4. Avansno, sredstvo za zaštitu od cerkospore

5. Avansno, sredstvo za zaštitu od repine pipe

6. Siroviog rezanaca  10 % na predatu repu

7. Avansno, osnovno mineralno đubrivo NPK 15:15:15 u količini od 600 kg/h

8. Avansno, mineralno đubrivo KAN  u količini od 400 kg/ha

9. Podsticaj od strane Vlade RS minimum po 0,009 KM/ kg predate čiste repe  .

Zaduženja će se regulisati pri predaji šećerne repe, a u skladu sa Ugovorom.

Da bi uspjeli  zasijati planirane površine,  neophodno je hitno pristupiti izradi plana za nabavku potrebnih repro-materijala, te početi sve aktivnosti  na terenu. Neophodno je odmah, po potpisu Ugovora sa proizvođačem, isporučiti sav  repro-materijal (sjeme, đubrivo i dr.).

Dobrom organizacijom i korektnim odnosom sa proizvođačem možemo očekivati planirane površine pod šećernom repom.

Fabrika šećera mora obezbjediti kvalitetan nadzor u svim fazama proizvodnje šećerne repe od sijanja do predaje u fabriku.

Navedene aktivnosti početi najkasnije 25.08.2015. godine.

Planom je  u 2016.g. planirano zasejati 4000 ha u Semberiji i Posavini,  u 2017.g. 6000 ha, a u 2018. 7.500 Ha.

Planirana proizvodnja šećerne repe za navedene godine prikazana je u Tabeli br.1 .

Tabela br.1     Plan proizvodnje šećerne repe na području Semberije i Posavine

|  | Područje | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan pod repom ha | Prinos t | Plan pod repom ha | Prinos t | Plan pod repom ha | Prinos t |
| 1 | Semberija | 3000 | 135.000 | 4500 | 225.000 | 5500 | 275.000 |
| 2 | Posavina | 1000 | 45.000 | 1500 | 67.500 | 2000 | 90.000 |
|  | ukupno | 4000 | 180.000 | 6000 | 292500 | 7500 | 365.000 |

- Planirati šećernu repu nabavljati redovno sa područja Mačve i Srema cca 100.000 t, a u prečniku do 70 km od fabrike šećera – Bijeljina, sa sjedištem u Velikoj Obarskoj.

PLAN PROIZVODNJE

U  kampanji planira se preraditi minimum 270.000 t šećerne repe.

Preradom 270.000 t šećerne repe planira se proizvesti:

- Šećer  iz repe                                           ........................................        35.100  t

- Melasa                                                        .......................................         12.150  t

- Suvog rezanac                                           .......................................         17.000  t

Takođe, u kampanji 2016.g. planira se preraditi i 20.000 tona sirovog tršćanog šećera, čime bi se proizvelo:

- Šećer iz trske                                                        ........................................         18.000 t

- Melase                                                       ........................................               960 t

-Vrijednost proizvodnje-

|  | Prizvod | Količina t | Cijena KM/t | Ukupno KM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šećer kristal (repa-trska) | 53.100 | 900 | 47,790.000 |
| 2 | Melasa | 13.110 | 300 | 3,933.000 |
| 3 | Suvi rezanac | 17.000 | 380 | 6,460.000 |
|  | UKUPNO KM |  |  | 58,183.000 |

*  Cijene su formirane na bazi trenutno važećim na našem tržištu. Prema očekivanju predviđa se rast cijena gotovog proizvoda.

PLASMAN GOTOVOG PROIZVODA

Fabrika ima sledeći  asortiman gotovog proizvoda:

-šećer kristal bijeli pakovanja 1;2 i 50 kg

-sušeni i briketirani rezanac pakovanja po 40 kg

-melasu isporuke auto-cisternama

Analizom tržišta, na teritoriji Bosne i Hercegovine, plasman gotovih proizvoda je zagarantovan u potpunosti, jer je to cca 30 % od potreba u BiH. Takođe, BiH ima trenutno kvotu za izvoz u zemlje EU od 12.000 t.

Prema statističkim podatcima BiH godišnje potroši cca 160.000  do 180.000 tona šećera. Posebno se mora naglasiti da proizvedeni šećer u fabrici šećera –Bijeljina je domaći proizvod koji je proizveden iz šećerne repe proizvedene na njivama Semberije i Posavine.

Melasu u potpunosti takođe možemo plasirati na tržištu BiH. Po navedenim cjenama u potpunosti se može izvesti u države u okruženju.

Suvi rezanac u potpunosti se može izvesti, a takođe u cjelosti plasirati i na domaće tržište.

Opšti zaključak je da za kompletnu proizvodnju, koja je planirana ovim Operativnim planom, svi proizvodi imaju obezbjeđen plasman na tržištu BiH, a i realni  su uslovi za izvoz šećera prema kvotama EU. Takođe, nus proizvodi (melasa i suvi rezanac) mogu se plasirati van granica BiH.

PLAN TROŠKOVA PROIZVODNJE

-Utrošena sredstva na planiranoj preradi od 280.000 tona repe-

|  | Rashodi | Količina t,L,m³,kom. | Cijena KM/t-m³-kom-litar | Uk. cijena KM | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šećerna repa | 270.000 | 70,00 | 18,900.000 |  |
| 2 | Ugalj | 27.000 | 125,00 | 3,375.000 |  |
| 3 | Kamen | 14.850 | 11 | 163.350 |  |
| 4 | Koks | 1.200 | 600,00 | 720.000 |  |
| 5 | Mazut | 5.400 | 900 | 4,860.000 |  |
| 6 | Drva za potpalu kr.peći i kotlova | 16 | 60 | 960 |  |
| 7 | Ulja i maziva | 12 | 4000 | 48.000 |  |
| 8 | Hemikalije za proizvodnju | 140 | 600 | 84.000 |  |
| 9 | Hemikalije za laboratoriju |  |  | 8.000 |  |
| 10 | Dizel gorivo za unutrašnji transport | 30 | 1.950 | 58.500 |  |
| 11 | Benzin -95 | 4 | 1.950 | 7.800 |  |
| 12 | Vreće za šećer | 1,100.000 | 0.32 | 352.000 |  |
| 13 | Vreće za rezanac | 425.000 | 0.32 | 136.000 |  |
| 14 | Filter platna | 2 komplet |  | 24.000 |  |
| 15 | HTZ –oprema ( cca 350 radnika) |  | 70 | 25.000 |  |
| 16 | Topli obrok |  |  | 200.000 |  |
| 17 | LD u kamp. za sezonske radnike(bruto) |  | 790 | 426.600 | 180 radnika x 3 mjeseca |
| 18 | Ld za stalne radnike (bruto) |  | 1330 | 2,916.000 | 200 radnika x 12 mjeseci |
| 19 | Potrošni kanc. materijal |  |  | 5.000 |  |
| 20 | Potrošni materijal za higjenu |  |  | 5.000 |  |
| 21 | Prevoz radnika u kampanji |  |  | 32.400 | 3 mj. x 2 autobusa (07-19) |
| 22 | Prevoz radnika van kampanje |  |  | 36.000 | 9 mj. x 2 autobusa(7-15) |
| 23 | Transp. usluge, osiguranje, špedicija, carina |  |  | 1,000.000 |  |
| 24 | El. energija |  |  | 200.000 |  |
| 25 | Dnevnice, terenski dodatak |  |  | 100.000 |  |
| 26 | Tršćani šećer sirovi | 20000 | 600,00 | 11,984.000 |  |
| 27 | Ostali troškovi (kamate, kr.rate i dr.) |  |  |  |  |
|  | UKUPNO KM |  |  | 45,667.410 |  |

I pored veoma teške ekonomske krize i trenutno niskih dampingovanih cijena na našem tržištu, poslovanjem u probnoj kampanji planira se da ostvari dobit od cca 12,515.590,00 KM.

Napomena:

U troškove nisu uračunate kamate, obrade kredita, takse što navedenu dobit će dijelu umanjiti.

# RADNA SNAGA

Fabrika je prije rata imala 450 stalnih radnika i oko 500 sezonaca. Pošto se planira modernizacija djelova fabrike predviđa se  da u fabrici bude zaposleno 220 stalnih i 180 sezonskih radnika.

Predviđeno je da se primi  prva  grupa  u  stalni radni odnos po sledečem planu:

|  | Služba | St.sp. |  | Br.izv. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proizvodnja | VSS | Dipl. Ing teh. | 3 |  |
|  |  | SSS | Rukovaoci na stanicama | 30 |  |
|  |  | NS |  | 10 |  |
| 2 | Energana | VSS | Dipl. Ing.maš. energetičar | 1 |  |
|  |  | VK/SSS | MAŠ. Energ. Smjer. (pol.isp.za kotlove) | 3 |  |
| 3 | Mašinska služba | VSS | Dipl.maš.ing. | 1 |  |
|  |  | SSS | Mašinski tehničar | 1 |  |
|  |  | VK/SSS/KV | Mašinske struke (bravar) | 6 |  |
|  |  | VK/SSS/KV | Ruk. na mašinama za obradu | 2 |  |
|  |  | KV | Limar | 1 |  |
|  |  | KV | Vodoinstalater | 1 |  |
|  |  | KV | Varilac | 1 |  |
| 4 | Elektro služba | VSS | Dipl. Ing.el. | 1 |  |
|  |  | SSS | Elektro tehničar-električar-1 | 1 |  |
|  |  | SSS/KV | električar | 6 |  |
| 5 | MRT-Automatika | VSS | Dipl.ing.ele. smjer automatika | 1 |  |
|  |  | VSS | Dipl. Ing za informat. sisteme | 1 |  |
|  |  | SSS | El.teh.automatičari | 6 |  |
| 6 | Laboratorija | VSS | Dipl.ing.teh. | 2 |  |
|  |  | sss | hemičar | 6 |  |
| 7 | Opšta služba | VSS | Dipl.pravnik | 1 |  |
| 8 | Sirovinska služba | VSS | Dipl.agronom | 2 |  |
|  |  | SSS | Polj. tehničar | 4 |  |
| 9 | Fin. Komercijalna služba | sss | Ekonomske,tehničke struke | 3 |  |
| 10 | Vozači ruk. Gr. Maš. |  |  | 4 |  |
|  | UKUPNO (primiti radnike do 15.06.2015.g., a ostale primati po potrebi) |  |  | 98 |  |

Po obavljenom prijemu , kvalifikovana radna snaga, odmah bi bila uključena u remont i obuku za obavljanje poslova u proizvodno tehničkom sektoru. Radnici, koji nemaju radno  iskustvo,  se primaju na probni rad od 60 dana.

Planom je predviđeno da se do 15.jula  u fabrici u stalni radni odnos primi 98 radnika, i po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima  oko 10 radnika sa iskustvom u šećeranstvu za obuku kadra i rad u kampanji.

Preostalih cca 40 radnika primi će se do  15. Juna 2016. God.

Planiranih 180 sezonskih radnika početi će se primati u avgustu mjesecu, ili  prema potrebi.

Planom je predviđeno da sa 10.09.2016. godine u fabrici bude zaposleno u stalnom radnom odnosu 220 i sezonskih 180 radnika.

Potrebno je podneti zahtjev Vladi RS za posticaj po zaposlenom radniku.

KAPITALNI REMONT , REKONSTRUKCIJE, SANACIJE OBJEKATA I NABAVKE

Ovim planom obuhvaćeni su neophodni remontni radovi na proizvodnoj opremi, radovi na sanaciji cijevne mreže, građevinski radovi na objektima, modernizacija proizvodnje, sanacija restorana, nabavka nove i polovne opreme u proizvodnji, nabavka nove opreme za laboratoriju, nabavka polovne mehanizacije za potrebe opsluživanja proizvodnje, djelimična antikorozivna zaštita, nabavka kancelarijskog namještaja i  birotehničke opreme.

Remont će obavljati radnici Proizvodno-tehničkog sektora uz angažovanje trećih lica na specifičnim poslovima Elektroenergetike, Mjernoregulacione tehnike, Automatike, Termoenergetike i građevinskim radovima (sanacija krovova,fasada, cevarenju i dr.).

Kapitalni remont će se obaviti na sledećim tehnološkim cjelinama:

- Linija prijema i skladištenja šećerne repe

- Linija pranja i transporta repe

- Linija rezanja i proizvodnje sirovog soka

- Linija sušenja i briketiranja rezanaca

- Linija čišćenja i proizvodnja rijetkog soka

- Linija proizvodnje gustog soka

- Rafinerija

- Proizvodnja kreča, Ca(OH)2 i CO2 –gasa

- Energana i hemijska priprema vode

- Linija vodosnabdjevanja i sistema za prečišćavanje otpadnih voda

- Prijemna, procesna laboratorija

- Elektro-energetika i Mjerno-regulaciona tehnika

- Linija skladištenja, pakovanja šećera

- Radna jedinica transporta i mehanizacije

- Restoran društvene ishrane

- Građevinska operativa

Rekonstrukcija, nabavka nove i polovne opreme, građevinska sanacija

Planom je predviđena zamjena devastirane i nefunkcionalne opreme u proizvodnji nabavkom nove ili adekvatno polovne koja će u potpunosti tehnički biti u funkciji. U 2015. godini planira se obnoviti sledeća oprema:

- Nabavka 6 novih centrifugalnih pumpi za transport sirovog i rijetkog soka.

- Nabavka dvije nove automatske prese umjesto vakum filtera.

- Nabavka jednog novog DDS filter-ugušćivača na I-filtraciji

- Nabavka 6 zupčastih pumpi na rafineriji

- Nabavka jedne nove ili polovne elektronapojne pumpe za energanu

- Rekonstrukcija na liniji vakuma

- Rekonstrukcija MRT i Automatike (Projekat urađen 2011. godine)

- Rekonstrukcija - prilagođavanje za preradu tršćanog šećera (Projekat urađen 1997. god.)

- Rekonstrukcija PP mreže,

- Nabavka nove laboratorijske opreme

- Nabavka nove i polovne poljoprivredne i građevinske mehanizacije, kao i voznog parka

- Nabavka opreme za restoran kapaciteta 400 obroka

- Nabavka kancelarijskog namještaja

- Nabavka birotehničke opreme

- Sanacija krovova  - fasada na objektima

- Sanacija cjevne podzemne mreže

PLANIRANA INVESTICIONA ULAGANJA

Sredstva za kapitalni remont, rekonstrukcije, modernizaciju, građevinske radove, nabavku opreme planiraju se uložiti na sledeći način:

|  |  | Ukupno KM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Za kapitalni remont, nabavku nove opreme u proizvodnji, nabavku opreme za laboratoriju, sanaciju cjevne mreže, el. mreže, modernizaciju MRT i upravljanja na energani, ekstrakciji, čišćenju,filtraciji, otparci, krečani i rafineriji, djelimična AKZ | 10,938.600 |
| 2 | Nabavka mehanizacije u 2015. | 600.000 |
| 3 | Sanacija krovova i fasada na objektima u 2015. godini | 600.000 |
| 4 | Sanacija i opremanje restorana društvene ishrane (kap. 250 obroka) | 100.000 |
| 5 | Sanacija upravne zgrade (nabavka namještaja i biroteh. opreme) | 40.000 |
| 6 | Nabavka alata za teh. Sektor | 50.000 |
| 7 | Uređenje kruga fabrike, sanacija ograde i odvoz otpada | 50.000 |
| 8 | Čišćenje laguna | 200.000 |
|  | UKUPNO KM: | 12,578.600 |

TERMIN PLAN ULAGANJA SREDSTAVA ZA KAPITALNI REMON

| Datum | IZNOS KM | PLANIRANI RADOVI |
| --- | --- | --- |
| 28.09.2015 | 1,600.000 | - Izrada detaljnih planova, projekata, tendera - Sanacija restorana i nabavka opreme - Nabavka alata i mehanizacije - Nabavka potrošnog materijala - Nabavka kancelarijskog namještaja - Početak remonta mašinsko-tehnološke opreme - Uvođenje trećih firmi na remontu - Otvaranje gradilišta |
| 15.10.2015 | 4,000.000 | - Nabavka el. kablova i ugradnja - Početak remonta na energetici i MRT - Nabavka rezervnih djelova po prioritetu - Početak sanacije krovova i fasada - Početak sanacije cjevne mreže |
| 25.01.2015 | 2,000.000 | - Narudžbe opreme - Isplata prvih situacija - Početak čišćenja taložnih polja |
| 25.02.2016 | 2,000.000 | - Nastavak finansiranja kapitalnog remonta |
| 25.04.2016 | 2,000.000 | - Nastavak finansiranja kapitalnog remonta |
| 30.09.2016 | 1,000.000 | - Konačna isplata kapitalnog remonta |

*NAPOMENA:

Navedeni termin plan ulaganja odnosi se na remont i  nije obuhvatio isplate po sudskim presudama.

TERMIN PLAN :      AKTIVNOSTI ZA REVITALIZACIJU FABRIKE ŠEĆERA u 2015-2016. godini

|  |  | Jul | Avg | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isplata radnika po izvr. Presudama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Isplata Povjerilaca po izvr. presudama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ugovaranje, sjetva,praćenje proizvodnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-B | Vađenje i dovoz u fabriku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Izrada plana remonta, rekonstrukcije i dr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kapitalni remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-A | Mehaničke probe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-B | Hladne vodene probe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-c | Tople probe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kampanja 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pranje fabrike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODACI O PROIZVODNJI I POTROŠNJI ŠEĆERA U SVJETU, EVROPI I BOSNI I HERCEGOVINI

Prema izvještaju svjetske organizacije za hranu FAO, koja djeluje u okviru UN, najveći proizvođači šećera u svjetu i Evropi su:

Tabela: A. 10 Najvećih proizvođača šećera u svjetu

|  | ZEMLJA | Proizvodnja u milionima tona |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brazil | 24,8 |
| 2 | Indija | 22,1 |
| 3 | Kina | 11,1 |
| 4 | SAD | 8,0 |
| 5 | Tajland | 7,3 |
| 6 | Australija | 5,4 |
| 7 | Meksiko | 4,9 |
| 8 | Francuska | 4,4 |
| 9 | Nemačka | 4,2 |
| 10 | Pakistan | 4 |

Tabela: B.  Najveći proizvođači šećera u Evropi

|  | ZEMLJA | Proizvodnja u milionima tona |
| --- | --- | --- |
| 1 | Francuska | 4,4 |
| 2 | Nemačka | 4,2 |
| 3 | Poljska | 2,0 |
| 4 | Velika Britanija | 1,2 |
| 5 | Španija | 1,2 |
| 6 | Danska | 0,9 |

Ukupna proizvodnja šećera u svjetu iznosi oko 175  milijona tona, od čega je cca 80 % šećer proizveden iz šećerne trske, a 20 % iz šećerne repe.

Prosječna potrošnja šećera u svjetu iznosi 21,4 kg po glavi stanovnika. U razvijenim zemljama svaki stanovnik u prosjeku godišnje potroši 35 – 40 kg šećera, dok se u nerazvijenim zemljama potrošnja šećera svodi na 5-10 kg po glavi stanovnika.

Danas u svjetu je sve veća potrošnja raznih zaslađivača, od kojih je šećer zastupljen sa 80 %.

Na osnovu detaljnih analiza stanja tržišta,  FAO procijenjuje da će se do 2020. god. sa sadašnjih 175 miliona tona povećati proizvodnja šećera za 30 milona tona.

Ovakve procjene zasnovane su na bazi porasta broja stanovnika, porasta ekonomija  i industrije mnogoljudnih zemalja.

Na osnovu statističkih podataka u Evropi se proizvodi oko 10 % svjetske proizvodnje šećera.

Prema poznatim činjenicama vrlo je vjerovatno da će proizvođači iz EU povećati proizvodnju i plasman na svjetsko tržište, jer Brazil je ograničen resursima te nema mogućnosti za povećanje proizvodnje, dok Indija, koja je drugi proizvođač u svjetu, ima prilično zastarjelu tehnologiju i oronule fabrike.

FAO prognozira da će u Svjetu 2030. godine proizvodnja porasti na cca 257 miliona tona, a do 2050.g. na 300-350 miliona tona šećera.

U bližem okruženju proizvodnja šećera je sledeća:

Tabela: C. Proizvodnja šećera u okruženja

|  | ZEMLJA | Proiz. u milionima tona | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Srbija | 0,55 | Rade fabrike: Pećinci,Kovačica,Vrbas,Senta,Žabalj,Crvenka Ugašene fabrike: Beograd,Kovin,Požarevac,Ćuprija,Peć,S.Mitrovica,Bač,Zrenjanin,Šabac,Nova Crnja |
| 2 | Hrvatska | 0,35 | Rade fabrike: Virovitica,Osjek,Županja Ugašene fabrike: Beli Manastir |
| 3 | BiH | 0,13 | Rade fabrike: Brčko (uvozi sirovi šećer i vrši doradu) Bijeljina je u radnom stanju, ali ne radi i jedina je proizvođačka fabrika šećera u BiH |
| 4 | Slovenija | - | Ugašene fabrike: Ormož |
| 5 | Makedonija | - | Ugašene fabrike: Bitola |
| 6 | Crna Gora | - | Nije imala proizvodnju šećera |

U BiH, posle građanskog rata, podignuta je rafinerija za doradu sirovog tršćanog šećera u Brčkom i pokrenuta proizvodnja 2010. g. u Fabrici šećera- Bijeljina. Već 2011.g. fabrika u Bijeljini je zaustavljena radi neadekvatne privatizacije.

Prema analizi tržišta, u okruženju na oko 400-800 km od Bijeljine, nedostaje cca 1, 5 milion tona šećera (Mađarska, Rumunija, Italija,Bugarska,Makedonija,Crna Gora,Slovenija.......).

Trenutna cijena šećera na svjetskom tržištu je oko 450 Evra/toni. Prema predviđanjima institucija koja prate tržište šećera u Evropi, očekuje se rast cijene do kraja 2015.g. na 550 Evra/toni.

Ekonomska opravdanost investicije oživljavanja fabrike secera, bazirano na operativnom planu

(Pretpostavke na osnovu koji je radjena analiza ekonomske opravdanosti)

RASHODI

Troškovi sirovina

| Vrsta troška | kolicina | Jed.mj. | Cjena u KM po jed.mj. | God. trošak 2016. u KM | God. trošak 2017. u KM | God.trošak 2018.- 2025 u KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secerna repa | 270,000.00 | t | 70.00 | 18,900.000.00 | 18,900.000.00 | 18,900,000.00 |
| Sirovi trscani secer | 20,000.00 | t | 600.00 | 12,000.000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| UKUPNO |  |  |  | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |

Troškovi ambalaže

| Vrsta troška | kolicina | Jed.mj. | Cena u KM po jed.mj. | God. trošak 2016. u KM |  | Godišnji trošak 2017. u KM |  | Godišnji trošak 2018.- 2025. u KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrece za secer | 1,100,000.00 | komad | 0.32 | 352,000.00 |  | 352,000.00 |  | 352,000.00 |
| Vrece za rezanac | 425,000.00 | komad | 0.32 | 136,000.00 |  | 136,000.00 |  | 136,000.00 |
| UKUPNO |  |  |  | 488,000.00 |  | 488,000.00 |  | 488,000.00 |

| Troškovi plata, dnevnica, topli obrok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radno mesto | Broj meseci ang. godisnje | Broj radnika | Prosečna mesečna bruto plata po radniku u KM | Godišnji trošak plate u 2016. u KM |
| Stalni radnici | 12 | 200 | 1,215.00 | 2,916,000.00 |
| Sezosnki radnici | 3 | 180 | 790.00 | 426,600.00 |
| Dnevnice, teren. dod |  |  | 800.00 | 100,000.00 |
| topli obrok |  |  | 600.00 | 200,000.00 |
| UKUPNO |  | 380 |  | 3,642,600.00 |

| Zavisni troškovi nabavke |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta troška | 2016. | Godišnji trošak 2017-2025. u KM |  |  |  |  |
| Carinski troškovi, osiguranje, spedicija, carina | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |
| UKUPNO | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |

Amortizacija

| Stalna imovina | Vrijednost | Amortizaciona stopa | Godišnja amortizacija u KM | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekat | 15,708,892.00 | 2.50% | 392,722.30 | 15,316,169.70 | 14,923,447.40 | 14,530,725.10 |
| Zemljiste | 1,749,541.00 | 0.00% | 0.00 | 1,749,541.00 | 1,749,541.00 | 1,749,541.00 |
| Postrojenja I oprema | 20,170,149.00 | 10.00% | 2,017,014.90 | 18,153,134.10 | 16,136,119.20 | 14,119,104.30 |
| Sadašnja vrednost | 37,628,582.00 |  | 2,409,737.20 | 35,218,844.80 | 32,809,107.60 | 30,399,370.40 |
| Godišnja amortizacija |  |  |  | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 |

| Stalna imovina | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekat | 14,138,002.80 | 13,745,280.50 | 13,352,558.20 | 12,959,835.90 | 12,567,113.60 | 12,174,391.30 | 11,781,669.00 |
| Zemljiste | 1,749,541.00 | 1,749,541.00 | 1,749,541.00 | 1,749,541.00 | 1,749,541.00 | 1,749,541.00 | 1,749,541.00 |
| Postrojenja i oprema | 12,102,089.40 | 10,085,074.50 | 8,068,059.60 | 6,051,044.70 | 4,034,029.80 | 2,017,014.90 | 0.00 |
| Sadašnja vrednost | 27,989,633.20 | 25,579,896.00 | 23,170,158.80 | 20,760,421.60 | 18,350,684.40 | 15,940,947.20 | 13,531,210.00 |
| Godišnja amortizacija | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 |

Troškovi energenata

| Vrsta | Jed. Mj. | Količina | Cena KM/jed. | God.trošak 2016. u KM | God.trošak 2016. u KM | God.trošak 2018.- 2025.u KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugalj | T | 27.000 | 125,00 | 3,375.000,00 | 3,375.000,00 | 3,375.000,00 |
| Kamen | T | 14.850 | 11,00 | 163.350,00 | 163.350,00 | 163.350,00 |
| Koks | T | 1.200 | 600,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| Mazut | T | 5.400 | 900,00 | 4,860.000,00 | 4,860.000,00 | 4,860.000,00 |
| Drva za potpalu | m³ | 16 | 60,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Ulja I maziva | T | 12 | 4.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Dizel gor. | T | 30 | 1.950,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| Električna energija |  |  |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Benzin-95 | T | 4 | 1.950,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 9,433.610,00 | 9,433.610,00 | 9,433.610,00 |

| Ostali troskovi vezani za proizvodnju |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta troška | Kolicina | Jedinica | Cena u KM po jedinici | God. trošak 2016-2025. u KM |
| Hemikalije za proizvodnju | 140 | t | 600.00 | 84,000.00 |
| Hemikalije za laboratopriju |  |  |  | 8,000.00 |
| Filter platna | 2 | komplet | 12,000.00 | 24,000.00 |
| UKUPNO |  |  |  | 116,000.00 |

| Troškovi prevoza radnika I HTZ opreme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta troška | Parametar | Opis | Godišnji trošak po parametru | Godišnji trošak 2016-2025. u KM |
| Prevoz radnika u kampanji | Prevoz radnika u kampanji | 2 autobusa x 3 mjes. (7-19-7) | 32,400.00 | 32,400.00 |
| Prevoz radnika van kampanje | Prevoz radnika u kampanji | 2 autobusa x 8 mjes.(7-15) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| HTZ oprema | broj radnika | 350 | 70.00 | 24,500.00 |
| UKUPNO |  |  |  | 92,900.00 |

| Ostali troskovi |  |
| --- | --- |
| Vrsta troška | Godišnji trošak 2016-2025. u KM |
| Potrosni kancelarijski materijal | 5,000.00 |
| Potrsni materijal za higijenu | 5,000.00 |
| UKUPNO | 10,000.00 |

| Troškovi platnog prometa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta troška | Parametar |  | Godišnji trošak poparametru | Godišnji trošak 2016. - 2025.u KM |
| Provizija | ukupan promet |  | 0.50% | 290,915.00 |
| UKUPNO |  |  |  | 290,915.00 |

| Troškovi poreza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta troška | Parametar |  | Godišnji trošak po parametru | Godišnji trošak 2016-2025. u EUR |
| Porez na imovinu | 0.2% na vrednost zemljista I objekata | 17,458,433 | 0.20% | 34,916.87 |
| UKUPNO |  |  |  | 34,916.87 |

PRIHODI (sve godine obim prodaje kao prve godine po principu opreznosti, realno ocekuje se veca prodaja u kasnijim godinama)

| Godisnji prihod 2016-2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asortiman | Jed.m. | Prodaja po jed.mj. | Cena po jedinici u KM | Ukupan prihod u KM |
| Secer kristal | t | 53,100 | 900.00 | 47,790,000.00 |
| Melasa | t | 13,110 | 300.00 | 3,933,000.00 |
| Suvi rezanac | t | 17,000 | 380.00 | 6,460,000.00 |
| UKUPNO |  | 83,210 |  | 58,183,000.00 |

BILANS USPJEHA1,575.000,00

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan prihod | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 |
| Prihod od prodaje proizvoda | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 |
| UKUPNI RASHODI | 51,272,679.07 | 51,022,679.07 | 50,772,679.07 | 50,359,679.07 | 50,046.679,07 |
| Troškovi sirovina | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |
| Troškovi ambalaže | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 |
| Zavisni troškovi nabavke | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Troškovi plata, dnevnica, topli obrok | 3,642,600.00 | 3,642,600.00 | 3,642,600.00 | 3,642,600.00 | 3,642,600.00 |
| Amortizacija | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 |
| Troškovi energenata | 9,433,610.00 | 9,433,610.00 | 9,433,610.00 | 9,433,610.00 | 9,433,610.00 |
| Ostali troskovi vezani za proizvodnju | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 |
| Trošk. prevoza radnika I HTZ opreme | 92,900.00 | 92,900.00 | 92,900.00 | 92,900.00 | 92,900.00 |
| Ostali troskovi | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Troškovi platnog prometa | 290,915.00 | 290,915.00 | 290,915.00 | 290,915.00 | 290,915.00 |
| Troškovi poreza | 34,916.87 | 34,916.87 | 34,916.87 | 34,916.87 | 34,916.87 |
| Ostali troškovi | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Kamata | 2,854,000.00 | 2,604,000.00 | 2,354,000.00 | 1,941,000.00 | 1,628.000,00 |
| BRUTO DOBITAK | 6,910,320.93 | 7,160,320.93 | 7,410,320.93 | 7,823,320.93 | 8,136.320,93 |
| Porez na dobitak | 691,032.09 | 716,032.09 | 741,032.09 | 782,332.09 | 813.632,09 |
| NETO DOBITAK | 6,219,288.84 | 6,444,288.84 | 6,669,288.84 | 7,040,988.84 | 7,322.688,84 |
| KUMULATIVNI NETO DOBITAK | 6,219,288.84 | 12,663,577.68 | 19,332,866.52 | 26,373,855.36 | 33,696.544,20 |

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan prihod | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 |
| Prihod od prodaje proizvoda | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 | 58,183,000.00 |
| UKUPNI RASHODI | 49,983.679,07 | 49,920.679,07 | 49,857.679,07 | 49,794.679,07 | 49,731.679,07 |
| Troškovi sirovina | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |
| Troškovi ambalaže | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 |
| Zavisni troškovi nabavke | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Troškovi plata, dnevnica, topli obrok | 3,642,600.00 | 3,642,600.00 | 3,642,600.00 | 3,642,600.00 | 3,642,600.00 |
| Amortizacija | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 | 2,409,737.20 |
| Troškovi energenata | 9,433,610.00 | 9,433,610.00 | 9,433,610.00 | 9,433,610.00 | 9,433,610.00 |
| Ostali troskovi vezani za proizvodnju | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 116,000.00 |
| Trošk. prevoza radnika I HTZ opreme | 92,900.00 | 92,900.00 | 92,900.00 | 92,900.00 | 92,900.00 |
| Ostali troskovi | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Troškovi platnog prometa | 290,915.00 | 290,915.00 | 290,915.00 | 290,915.00 | 290,915.00 |
| Troškovi poreza | 34,916.87 | 34,916.87 | 34,916.87 | 34,916.87 | 34,916.87 |
| Ostali troškovi | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Kamata | 1,565.000,00 | 1,502.000,00 | 1,439.000,00 | 1,376.000,00 | 1,313.000,00 |
| BRUTO DOBITAK | 8,199.320,93 | 8,252.320,93 | 8,325.320,93 | 8,388.320,93 | 8,451.320,93 |
| Porez na dobitak | 819.932,09 | 826.232,09 | 832.532,09 | 838.832,09 | 845.132,09 |
| NETO DOBITAK | 7,379388,84 | 7,435.088,84 | 7,492.788,84 | 7,549.488,84 | 7,606.188,84 |
| KUMULATIVNI NETO DOBITAK | 41,075.933,04 | 48,512.021,88 | 56,004.810,72 | 63,554.299,57 | 71,160.488,41 |

Napomena kod bilansa uspjeha:

Troskovi kamata bazirani na sledecim cinjnicma:

- Godisnja kamata za kredit za obrtna sredstva 5%

- Godisnja kamata za investicioni kredit 4%

- Rok investicionog kredita 10 godina sa dvije godine grejs perioda

- Kredit za obrtna sredstva se koristi u formi okvirnog,  koji se zanavlja svake godine u manjem limitu (tabela u prilogu)

- Investicioni kredit se vraca u godisnjim ratama u skladu sa novcanim tokovima

| godina | iznos limita obrt.sred | inv. Kredit | god. Kamata |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 47,000,000 | 12,600,000 | 2,854,000 |
| 2017 | 42,000,000 | 12,600,000 | 2,604,000 |
| 2018 | 37,000,000 | 12,600,000 | 2,354,000 |
| 2019 | 30,000,000 | 11,025,000 | 1,941,000 |
| 2020 | 25,000,000 | 9,450,000 | 1,628,000 |
| 2021 | 25,000,000 | 7,875,000 | 1,565,000 |
| 2022 | 25,000,000 | 6,300,000 | 1,502,000 |
| 2023 | 25,000,000 | 4,725,000 | 1,439,000 |
| 2024 | 25,000,000 | 3,150,000 | 1,376,000 |
| 2025 | 25,000,000 | 1,575,000 | 1,313,000 |
| 2026 | 25,000,000 | - | 1,250,000 |

Novcani tok

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNI PRILIVI | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 |
| Prihod od prodaje proizvoda | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 |
| UKUPNI ODLIVI | 49,553.973,96 | 54,328.973,96 | 54,103.973,96 | 57,307.273,96 | 55,207.573,00 |
| Troškovi sirovina | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |
| Troškovi ambalaže | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 |
| Zavisni troškovi nabavke | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Trošk.plata,dnevnica,toplog obroka | 3,642.600,00 | 3,642.600,00 | 3,642.600,00 | 3,642.600,00 | 3,642.600,00 |
| Troškovi energenata | 9,433.610,00 | 9,433.610,00 | 9,433.610,00 | 9,433.610,00 | 9,433.610,00 |
| Ostali troškovi vezani za proizvodnju | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| Trošk. prevoza radnika I HTZ oprema | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| Ostali troškovi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Troškovi platnog prometa | 290.915,00 | 290.915,00 | 290.915,00 | 290.915,00 | 290.915,00 |
| Troškovi poreza | 34.916,87 | 34.916,87 | 34.916,87 | 34.916,87 | 34.916,87 |
| Kamata | 2,864.000,00 | 2,604.000,00 | 1,941.000,00 | 1,628.000,00 | 1,565.000,00 |
| Otplata kredita | 0.00 | 5,000.000,00 | 8,575.000,00 | 6,757.000,00 | 1,575.000,00 |
| Porez na dobitak | 716.032,09 | 741.032,09 | 782.332,09 | 813.632,09 | 819.332,09 |
| NETO PRILIV | 8,629.026,04 | 3,854.026,04 | 4,079.026,04 | 875.726,04 | 2,975.426,04 |
| KUMULATIVNI NETO PRILIV | 8,629.026,04 | 12,483.052,08 | 16,562.078,12 | 17,437.804,16 | 20,413.230,20 |

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNI PRILIVI | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 |
| Prihod od prodaje proizvoda | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 | 58,183.000,00 |
| UKUPNI ODLIVI | 49,968.873,09 | 49,912.173,09 | 49,855.473,09 | 49,798.773,09 | 49,742.073,09 |
| Troškovi sirovina | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 | 30,900,000.00 |
| Troškovi ambalaže | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 488,000.00 |
| Zavisni troškovi nabavke | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| TrošK. plata,dnevnica,toplog obroka | 3,642.600,00 | 3,642.600,00 | 3,642.600,00 | 3,642.600,00 | 3,642.600,00 |
| Troškovi energenata | 9,433.610,00 | 9,433.610,00 | 9,433.610,00 | 9,433.610,00 | 9,433.610,00 |
| Ostali troškovi vezani za proizvodnju | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| Trošk. prevoza radnika I HTZ oprema | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| Ostali troškovi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Troškovi platnog prometa | 290.915,00 | 290.915,00 | 290.915,00 | 290.915,00 | 290.915,00 |
| Troškovi poreza | 34.916,87 | 34.916,87 | 34.916,87 | 34.916,87 | 34.916,87 |
| Kamata | 1,565.000,00 | 1,565.000,00 | 1,565.000,00 | 1,565.000,00 | 1,565.000,00 |
| Otplata kredita | 1,575.000,00 | 1,575.000,00 | 1,575.000,00 | 1,575.000,00 | 1,575.000,00 |
| Porez na dobitak | 819.932,09 | 826.232,09 | 832.532,09 | 838.832,09 | 845.132,09 |
| NETO PRILIV | 8,214.126,04 | 8,270.826,04 | 8,327.526,04 | 8,384.226,04 | 8,440.926,04 |
| KUMULATIVNI NETO PRILIV | 28,627.356,24 | 36,898.182,28 | 45,225.708,32 | 53,609.934,37 | 62,050.860,41 |

Na bazi izracunatog I prikazanog novcanog toka, dolazi se do zakljucka da fabrika secera moze da koristi I manje okvirne kredite nakon prve godine i oni mogu biti I nizi od predvidjenih (smanjenja limita mogu biti I veca vec nakon 2017. Godine), ali sa druge strane ovo treba uzeti sa rezervom jer u projekcijama nije uzeto u obzir investiciono odrzavanje sto ce svakako zahtijevati dodatni odliv gotovine.

Prelomna tacka rentabiliteta

Na bazi sledecih pretpostavki:

|  | 2016 |
| --- | --- |
| Troškovi sirovina | 30,900,000.00 |
| Troškovi ambalaže | 488,000.00 |
| Zavisni troškovi nabavke | 1,000,000.00 |
| Varijabilni troškovi | 32,388,000.00 |
| Troškovi plata, dnevnica, topli obrok | 3,642,600.00 |
| Amortizacija | 2,409,737.20 |
| Troškovi energenata | 9,433,610.00 |
| Ostali troskovi vezani za proizvodnju | 116,000.00 |
| Trošk. prevoza radnika I HTZ opreme | 92,900.00 |
| Ostali troskovi | 10,000.00 |
| Troškovi platnog prometa | 290,915.00 |
| Troškovi poreza | 34,916.87 |
| Ostali troškovi | 10,000.00 |
| Kamata | 2,854,000.00 |
| Fiksni troškovi | 18,894,679.07 |
| Ukupni rashodi | 51,282,679.07 |

| Ukupan prihod | 58,183,000.00 |
| --- | --- |
| Varijabilni troškovi | 32,388,000.00 |
| Kontribuciona dobit | 25,795,000.00 |
| Fiksni troškovi | 18,894,679.07 |
| Bruto dobitak | 6,900,320.93 |
| Stopa varijabilnog troška | 55.67% |
| Stopa kontribucione dobiti | 44.33% |

| Prelomna Tacka vrijednost = | Fiksni troškovi = | 18,894,679.07 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 - stopa varijabilnih roškova | 0.44 |

Dolazimo do sledeceg zakljucka:

- Prelomna tacka se postize sa proizvodnjom 38.895 t secera,  9.603 t melase I 12.452 t suvog rezanca.

- Fabrika je rentabilna sa prodajnom cijenom secera od 793,26 KM.

| PT vrijednost = | 42,618.690.14 KM |
| --- | --- |
| PT količina = | 48,498.42 T |
| PT kapacitet = | 73.25 % |
| PT količina za secer kristal = | 38,895 t |
| PT količina za melasu = | 9,603 t |
| PT količina za suvi rezanac = | 12,452 t |
| PT cijenovno za secer kristal = | 793.26 KM |
| PT cijenovno za melasu = | 264.42 KM |
| PT cijenovno za suvi rezanac = | 334.93 KM |

| % iskorišćenosti kapaciteta | Ukupan prihod | Fiksni trošak | Varijabilni trošak | Ukupni trošak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00% | 0.00 | 18,894,679.07 | 0.00 | 18,894,679.07 |
| 25.00% | 14,545,750.00 | 18,894.679.07 | 8,097,000.00 | 26,991,679.07 |
| 73.25% | 42,618,690.14 | 18,894,679.07 | 23,724,011.07 | 42,618,690.14 |
| 100.00% | 58,183,000.00 | 18,894,679.07 | 32,388,000.00 | 51,282,679.07 |

Prelomna tačka

Opšti zaključak

Na bazi projekcije bilansa uspjeha i novčanih tokova, dolazi se do zaključka da postoji opravdanost za sprovođenje OPERATIVNOG PLANA REVITALIZACIJE ŠEĆERANE.

Svakako postoji prostor za dodatne uštede u odnosu na projekcije, prvenstveno u obimu korišćenja kredita za obrtna sredstva ( projekcije pravljene da će biti korišćen kredit u cijelom odobrenom iznosu i na osnovu toga je računata kamata).

Takođe, realno je očekivati da se višak gotovine usmjeri na smanjenje iznosa kredita za obrtnim sredstvima na optimalnih 30 % od prihoda.

Ovaj Projekat pokazuje isplativost i sa cijenom šećera manjom  za 12 % od planirane ( prelomna tačka je na 793,26 KM/toni).

Zaključak sa preporukama

- S obzirom na prognozirani rast potrošnje šećera od strane FAO,fabrika šećera u Bijeljini ima perspektivu za uspješan rad.

- Rast i očekivana cijena od 550 Eura/t šećera do kraja 2015.g. daje za pravo da fabrika ima realne pretpostavke da se za 2016.g. očekuje potpuno ostvarenje predloženog Operativnog plana.

- Asortiman gotovog proizvoda u fabrici je veoma uzak, te je u narednom periodu nužno proširenje asortimana.

Predlaže se da do 2018. g. počne proizvodnja tečnih šećera namjenjena industrijskim potrošačima, proizvodnja ukrasnih šećera,  pakovanje manjih količina šećera od 5 i 10 kg za domaćinstvo, pakovanja od 5-10 gr. za ugostiteljstvo i  pakovanje u džambo vreće za industriju.

- Kapitalnim remontom i planiranim rekonstrukcijama na mašinsko-teh. opremi, energetskoj opremi i mjernoregulacionoj tehnici, sa uvođenjem distributivnog upravljanja, stvorili bi se uslovi za :

- preradu 4.000 T/dan prerade slatkog korjena u kontinuitetu

- iskorišćenje u bijeloj robi  na projektovanom nivou,

- kvalitet gotovog proizvoda  prema važećim svjetskim standardima,

- zastoji u radu fabrike sveli bi se na dozvoljeni minimum,

- zagađenje životne sredine svelo  bi se na minimum,

- uporednu proizvodnju kristalnog bijelog šećera iz  sirovog šećera

- Planirani remont mašinsko-tehn. opreme i rekonstrukcije su predviđene uraditi sopstvenim snagama izuzev specifičnih poslova na  energani, Elektroenergetici, Mjernoregulaciji i automatskom distributivnom upravljanju, sanacije fasada, građevinskih radova i sanacije odvajača repe od vode,( Poz 01.13) koje će izvoditi specijalizovana treća lica.

- Predlaže se da Vlada RS, kao većinski vlasnik akcija fabrike šećera, aktivno se uključi u realizaciju predloženog Operativnog plana.

- Izvršenjem plana u cijelosti, stvorili bi se uslovi da fabrika šećera postane ugledno privredno društvo.

Velika Obarska, 23.06.2015. god.